## Sheet1
Harshal's 2PAD Gantt Chart
Date. | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 2026-07-27
2PAD Assessment
Concepts | bar: 2026-05-01 to 2026-05-08
Collaboration Tools | bar: 2026-05-01 to 2026-05-08
Receive Feedback | bar: 2026-05-08
Final Concept | bar: 2026-05-08
Flowchart | bar: 2026-05-08 to 2026-05-15
Decomposition Table | bar: 2026-05-08 to 2026-05-15
Trello Board | bar: 2026-05-08 to 2026-05-15
Gantt Chart | bar: 2026-05-08 to 2026-05-15
Main Code | bar: 2026-05-22 to 2026-06-12
Refined Code | bar: 2026-06-12 to 2026-07-03
Testing | bar: 2026-07-03 to 2026-07-27
Relevant Implications | bar: 2026-07-17 to 2026-07-27
Evaluation | bar: 2026-07-24 to 2026-07-27